CV. EXADATA — LAPORAN KEMAJUAN PROGRES PERTENGAHAN

LAPORAN ANTARA
PENGEMBANGAN SOFTWARE APLIKASI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Sampah (SIMPAH) Terintegrasi
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Instansi Pemilik Pekerjaan: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPPKPLH) Kabupaten Banjarnegara

Penyedia Jasa / Pelaksana: CV. EXADATA

Capaian Progres Fisik: 65% (Minggu Ke-2 / Pertengahan Pelaksanaan)

Periode Pekerjaan: 1 – 30 Juli 2026 (Tahun Anggaran 2026)

BAB 1 — PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Laporan Antara

Pekerjaan Pengembangan Software Aplikasi Pelayanan Persampahan — Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Sampah (SIMPAH) di Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh CV. EXADATA telah memasuki tahap pertengahan (Midterm Phase).

Laporan Antara ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban progres pekerjaan teknis yang telah dicapai selama dua minggu pertama pelaksanaan proyek (periode 1 – 15 Juli 2026). Dokumen ini menyajikan hasil analisis kebutuhan terperinci, desain arsitektur software, skema database PostgreSQL Supabase, hasil perancangan UI/UX Progressive Web App (PWA), serta realisasi modul-modul utama yang telah selesai dikembangkan.

1.2. Maksud dan Tujuan Laporan Antara

Maksud dari penyusunan Laporan Antara ini adalah untuk melaporkan realisasi fisik capaian pekerjaan pengembangan software kepada DPPKPLH Kabupaten Banjarnegara serta memverifikasi keselarasan fitur yang dibangun dengan kebutuhan operasional dinas.

Tujuan Laporan Antara meliputi:

1. Pertanggungjawaban Teknis: Menyampaikan dokumentasi hasil analisis kebutuhan fungsional dan spesifikasi alur proses bisnis pengelolaan sampah.

2. Transparansi Arsitektur Sistem: Menyajikan desain arsitektur teknis PWA, struktur database Supabase PostgreSQL RLS, serta integrasi pemodelan Machine Learning Prophet dan AI Assistant Qwen.

3. Evaluasi Progres Fisik: Melaporkan realisasi fisik pengembangan modul-modul software yang telah mencapai 65% dari total keseluruhan pekerjaan.

4. Review & Konfirmasi Dinas: Memperoleh masukan dan umpan balik dari tim teknis DPPKPLH Kabupaten Banjarnegara sebelum memasuki tahap akhir pengujian User Acceptance Testing (UAT) dan deployment.

1.3. Ringkasan Capaian Progres Pertengahan (~65%)

Hingga minggu ke-2 pelaksanaan pekerjaan, CV. EXADATA telah menyelesaikan beberapa milestones utama:

📌 RINGKASAN CAPAIAN MILESTONES (PROGRES 65%) • Analisis Kebutuhan & Desain Arsitektur Sistem: Selesai 100% (Desain ERD Database, RBAC Matrix 4 Role, RLS Security Policies). • Pengembangan Core PWA & Offline Engine: Selesai 100% (Service Worker, IndexedDB local storage, auto-sync initSync). • Modul PWA Petugas Lapangan: Selesai 90% (Form Sampah Masuk Single/Batch, Input Pilah SIPSN 8 Kategori, Olah, Insidental, Fleet). • Modul Validasi Koordinator Lapangan: Selesai 90% (Halaman Verifikasi Pending, Approve/Reject dengan Catatan Perbaikan). • Modul Dashboard Eksekutif & ML Forecasting: Selesai 75% (4 KPI Cards, Grafik Tren & Integrasi API Machine Learning Meta Prophet). • Modul Super Admin & Master Data: Selesai 70% (Manajemen Aduan & Tanggapan Dinas, Laporan Excel/SIPSN, Master Data Wilayah/Fasilitas/Armada/Kode Undangan).

1.4. Sistematika Penulisan Laporan Antara

Laporan Antara ini disusun dalam 6 BAB utama:

BAB 1 — PENDAHULUAN: Pendahuluan, maksud, tujuan, ringkasan progres, dan sistematika.

BAB 2 — HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM & SPESIFIKASI PROSES: Hasil analisis kebutuhan fungsional/non-fungsional dan workflow.

BAB 3 — DESAIN ARSITEKTUR SOFTWARE & SKEMA DATABASE: Arsitektur PWA, ERD Database PostgreSQL, RLS Policies, ML Prophet, & AI Qwen.

BAB 4 — REALISASI PENGEMBANGAN FITUR & MODUL APLIKASI: Detail hasil pembangunan modul PWA, Validasi, Eksekutif, Admin, & Portal Publik.

BAB 5 — REKAPITULASI PROGRES PEKERJAAN & KURVA S: Tabel perbandingan target vs realisasi, evaluasi Kurva S, dan kendala.

BAB 6 — RENCANA KERJA TAHAP AKHIR & PENUTUP: Rencana sisa pekerjaan minggu 3-4, UAT, training, & penutup.

BAB 2 — HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM & SPESIFIKASI PROSES

2.1. Analisis Kebutuhan Fungsional & Non-Fungsional

Berdasarkan hasil wawancara dan wawancara lapangan dengan tim teknis DPPKPLH Banjarnegara, dirumuskan spesifikasi kebutuhan software SIMPAH:

A. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements):

F-01: Sistem harus menyediakan portal publik bebas akses untuk melihat statistik publik dan melacak nomor resi aduan.

F-02: Sistem harus mendukung pendaftaran mandiri Warga dan pendaftaran Petugas dengan validasi Kode Undangan (Invitation Code).

F-03: Sistem harus menyediakan form input PWA untuk Sampah Masuk (Single & Batch), Sampah Terpilah 8 Kategori SIPSN, Olah Sampah, Insidental, dan Armada Pengangkut.

F-04: Sistem harus mewajibkan pengikatan koordinat GPS dan pengunggahan foto bukti pada setiap pengisian data.

F-05: Sistem harus menyediakan halaman Validasi Data berjenjang bagi Koordinator Lapangan (Approve/Reject dengan catatan).

F-06: Sistem harus menyediakan Dashboard Eksekutif dengan 4 KPI Cards, Grafik Tren Volume Sampah, dan Prediksi Machine Learning (Meta Prophet 7 hari ke depan).

F-07: Sistem harus menyediakan modul Super Admin untuk mengelola Aduan & Tanggapan Dinas, Laporan Excel/SIPSN, 6 Tab Master Data, dan Manajemen MoU.

B. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements):

N-01 (Kinerja): Waktu muat halaman (Page Load Time) di bawah 1.5 detik menggunakan bundler Vite modern.

N-02 (Aksesibilitas Offline): Mendukung mode Offline-First di mana pengisian form tetap dapat dilakukan tanpa koneksi internet.

N-03 (Keamanan): Keamanan data PostgreSQL dilindungi enkripsi HTTPS SSL dan Row Level Security (RLS).

N-04 (Usability): Desain UI/UX Glassmorphic yang responsif dan fleksibel di smartphone, tablet, maupun desktop.

2.2. Spesifikasi Alur Proses Bisnis & Data Flow

Alur proses bisnis pencatatan dan verifikasi data pada SIMPAH terbagi dalam 3 tahapan utama:

Tahap 1 (Penginputan Lapangan): Petugas (Kader/Operator/Angkut) mengisi form di HP secara online atau offline. Data tersimpan dengan status 'Pending Verification' dan '_offlineSaved' jika tanpa sinyal.

Tahap 2 (Verifikasi Berjenjang): Begitu perangkat online, data ter-sync ke Supabase. Koordinator Lapangan memeriksa data di menu Validasi. Data yang disetujui (Approved) resmi masuk ke statistik kabupaten, sedangkan data ditolak (Rejected) dikembalikan ke petugas.

Tahap 3 (Analitik & Pelaporan): Data yang terverifikasi secara otomatis dikalkulasi ke dalam Dashboard Eksekutif, Peta GIS, dan modul Ekspor Laporan SIPSN.

BAB 3 — DESAIN ARSITEKTUR SOFTWARE & SKEMA DATABASE

3.1. Arsitektur Teknis Software PWA & Supabase

Software SIMPAH dirancang menggunakan arsitektur Decoupled Modern Web Application:

Frontend Tier: Menggunakan HTML5, Vanilla CSS, JavaScript ES6, dan Service Worker PWA.

Database & Auth Tier: Supabase PostgreSQL BaaS (Backend-as-a-Service) yang menyediakan autentikasi terenkripsi dan API real-time.

Machine Learning Tier: Python FastAPI + Meta Prophet ML model untuk layanan analitik prediktif.

AI Integration Tier: Alibaba Cloud MaaS API (Qwen LLM) untuk layanan AI Assistant SIMPAH Buddy.

3.2. Desain Skema Database & Relasi Tabel (ERD)

Database PostgreSQL SIMPAH terdiri dari entitas tabel utama:

1. Tabel `profiles`: Menyimpan data profil pengguna, role (warga, petugas, eksekutif, admin), job_type, kecamatan, dan desa.

2. Tabel `complaints` / `waste_inputs`: Menyimpan seluruh transaksi sampah (Masuk, Pilah, Olah, Insidental) beserta berat kg, lokasi, foto, GPS, status_validasi, dan sync_action.

3. Tabel `districts` & `villages`: Menyimpan data referensi 28 Kecamatan dan 278 Desa/Kelurahan.

4. Tabel `facilities` / `locations`: Menyimpan data koordinat TPS, TPS3R, Bank Sampah, dan TPA Winong.

5. Tabel `fleets`: Menyimpan data plat nomor, jenis kendaraan, dan status armada.

6. Tabel `mou_contracts`: Menyimpan dokumen perjanjian kerja sama transporter dan status expired.

3.3. Keamanan Data Row Level Security (RLS)

Penerapan RLS memastikan isolasi data secara ketat. Sebagai contoh, kebijakan `koordinator_select_policy` memastikan Koordinator hanya dapat membaca dan memvalidasi data yang berasal dari desa-desa di bawah wilayah kecamatannya (`kecamatan = auth.user.kecamatan`).

BAB 4 — REALISASI PENGEMBANGAN FITUR & MODUL APLIKASI

4.1. Realisasi Modul Portal Publik & Cek Resi Aduan

Modul Portal Publik (`#/portal/*`) telah selesai 100% dikembangkan. Fitur utama mencakup Landing Page resmi, Halaman Tentang SIMPAH, Galeri Edukasi Publik, Regulasi Kebijakan, Form Aduan Publik (Tanpa Login), serta Cek Status Resi Aduan dengan Progress Tracker 4 Tahap.

4.2. Realisasi Modul PWA Petugas Lapangan & Offline Engine

Modul PWA Petugas telah mencapai progres 90%. Form Sampah Masuk (Single & Batch), Input Pilah SIPSN 8 Kategori, Olah Sampah, Insidental, Fleet Armada, dan Riwayat telah berfungsi lancar. Pengujian penginputan tanpa sinyal internet (Offline-First) dan auto-sync `initSync()` telah teruji sukses.

4.3. Realisasi Modul Validasi Koordinator Lapangan

Modul Validasi (`#/dashboard/validasi`) telah mencapai progres 90%. Koordinator dapat meninjau antrean data pending, menyetujui data (Approve), atau menolak data (Reject) dengan menuliskan catatan perbaikan yang langsung muncul di HP petugas.

4.4. Realisasi Modul Dashboard Eksekutif & ML Forecasting

Modul Eksekutif (`#/dashboard/eksekutif`) telah mencapai progres 75%. 4 KPI Cards, Grafik Tren Volume Sampah Harian, Integrasi API Machine Learning Meta Prophet (Garis Oranye Prediksi 7 Hari ke Depan), Donut Chart SIPSN, dan Peta GIS Spasial telah terintegrasi.

4.5. Realisasi Modul Super Admin & Master Data

Modul Admin (`#/dashboard/*`) telah mencapai progres 70%. Manajemen Aduan & Tanggapan Dinas, Modul Ekspor Laporan Excel/SIPSN, 6 Tab Master Data (Wilayah, Lokasi, Armada, Kode Undangan, Penduduk, Pengguna), Manajemen MoU dengan Peringatan Expired, serta Widget AI SIMPAH Buddy telah aktif.

BAB 5 — REKAPITULASI PROGRES PEKERJAAN & KURVA S

5.1. Tabel Perbandingan Target vs Realisasi Progres (Minggu 1-2)

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan antara target rencana kerja dengan realisasi pencapaian fisik di lapangan hingga 15 Juli 2026:

| No | Komponen / Item Pekerjaan | Bobot Target | Realisasi | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis Kebutuhan & Desain Arsitektur Database | 15.0% | 15.0% | Selesai 100% |
| 2 | Pengembangan Core PWA & Offline Engine | 15.0% | 15.0% | Selesai 100% |
| 3 | Pengembangan Modul PWA Petugas Lapangan | 20.0% | 18.0% | Selesai 90% |
| 4 | Pengembangan Modul Validasi Koordinator | 15.0% | 13.5% | Selesai 90% |
| 5 | Pengembangan Dashboard Eksekutif & ML Prophet | 15.0% | 11.25% | Selesai 75% |
| 6 | Pengembangan Super Admin & Master Data | 20.0% | 14.0% | Selesai 70% |
|  | TOTAL CAPAIAN PROGRES FISIK | 100.0% | 66.75% | ON TRACK (65%+) |

5.2. Evaluasi Kendala Lapangan & Solusi Penanganan

Selama tahap pengembangan Minggu 1 dan 2, diidentifikasi kendala teknis penyesuaian kolom `response_text` pada tabel `complaints` Supabase. CV. EXADATA telah menyelesaikan perbaikan script migrasi database dan menyempurnakan logika sinkronisasi `updateComplaint` sehingga data tanggapan dinas dari Admin dapat tersimpan utuh dan dibaca langsung di HP Warga/Pelapor.

BAB 6 — RENCANA KERJA TAHAP AKHIR & PENUTUP

6.1. Rencana Pelaksanaan Sisa Pekerjaan (Minggu 3 – 4)

Pada sisa durasi pekerjaan (16 – 30 Juli 2026), CV. EXADATA fokus menyelesaikan tahapan finalisasi berikut:

1. Penyempurnaan Sistem: Finalisasi penyempurnaan UI/UX modul Admin dan optimasi loading bundler PWA (16 – 20 Juli 2026).

2. Pengujian User Acceptance Testing (UAT): Pelaksanaan simulasi UAT bersama tim teknis dan jajaran dinas DPPKPLH Banjarnegara (21 – 24 Juli 2026).

3. Pelatihan & Pendampingan: Pelaksanaan sesi pelatihan (training) operasional bagi Koordinator Lapangan, Operator TPS, dan Administrator (25 – 27 Juli 2026).

4. Pelaporan Akhir & Serah Terima: Penyusunan Laporan Akhir, Buku Panduan Operasional (.docx & PDF), dan Serah Terima Pekerjaan (28 – 30 Juli 2026).

6.2. Kesimpulan Laporan Antara

Pekerjaan Pengembangan Software Aplikasi Pelayanan Persampahan (SIMPAH) oleh CV. EXADATA berjalan lancar, sesuai jadwal (on track), dan telah mencapai progres fisik 65%. Seluruh arsitektur core PWA, database Supabase PostgreSQL, ML Prophet, dan modul-modul utama telah berfungsi dengan baik dan siap memasuki tahap UAT serta serah terima akhir.